|  |  |
| --- | --- |
|  | **БЕКІТЕМІН****Кіші бағдарлама басшысы,****Қазақстан Республикасының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вице-министрі****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 жыл** |

**«Тарихыңды таны»**

**ШАРАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ**

«Тарих мұрасы» **жобасы**

«Өлкетану**» базалық бағдарламасы**

«Тәрбие және білім» **кіші бағдарламасы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **Бағдарлама басшысы ,** **әкім орынбасары****М.М.Бегентаев** **Кіші бағдарламаның бас менеджері****А.З. Қозбаева** **Жобалық офис басшысы** **И.С.Теренченко** **Кіші жоба басшысы****Қ.Қ.Батталов**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Өзгерту күні:№ 1 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № 2 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ 3 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Базалық бағыт****менеджері** **С.Қ.Нұрғалиева**  |

1. **КІШІ БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы**  | Тарихыңды таны |
| **Басшы** | Қайрат Қанатұлы Батталов– С.Торайғыров атындағы ПМУ тарих және мәдениет институтының директоры, 87757675752 |
| **Бастамашы** | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар облысының жастар саясаты басқармасы, Павлодар облысының мәдениет басқармасы, "Ертіс Медиа" ЖШС, Павлодар облысының тілдерді дамыту басқармасы |
| **Демеуші** |  |
| **Мақсаты** | Тұрғындар арасында тарихи-өлкетану, этнографиялық және археологиялық жұмыс пен кэмпинг мәдениетін белсендендіру жолы арқылы аймақ тарихы мен мәдениетін танымал ету |
| **Күтілетін нәтиже** | 1) "Туған өлке қазынасы"этнографиялық материалдар жинағын, "Павлодар Ертіс өңіріндегі Алаш қозғалысы» кітабын, "Ауылым - алтын бесігім" кітабын, "История Павлодарского Прииртышья" мектептегі қосымша сабақтарға арналған оқулықтарын презентациялау.2) Бейне-материалды ТА-да көрсету: "Менің ауылым" бейне фильмдерінің сериясы.3) «Тарихыңды таны» жобасының нәтижелері бойынша қорытынды аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу.  |
| **Индикаторлар** | - Жоба шеңберінде қамтылған және кіріктірілген мектептердің жоғары сынып оқушыларының, колледждер мен жоо үлесі - 100%;- этнографиялық экспедиция шеңберінде 2000 адам сұхбатпен қамтылған; - "Туған өлке қазынасы" этнографиялық материалдар жинағының 300 данасы; - «Павлодар Ертіс өңіріндегі Алаш қозғалысы» кітабы, материалдар жинағының 300 данасы;- "Ата-қоныс" және «Тіл керуені» этнографиялық кэмпинг шеңберінде 1000 оқушы қамтылды; - "Бабалар ізімен"тарихи-этнографиялық маршрут шеңберінде 1000 оқушы қамтылды;- әр ауыл мен аудан тарихына арналған "Ауылым - алтын бесігім" кітабының 300 данасы; - қазақ және орыс тілдеріндері «Павлодарлық Ертіс өңірінің тарихы» мектеп қосымша сабағына арналған оқулықтың 4000 данасы; - "Жеті қазына" конкурсы шеңберінде 1500 адам қамтылған;- шетел сарапшыларын тарта отырып, 10 этнографиялық экспедиция;- Туған ауыл тарихы мен мәдениетіне арналған «Менің ауылым» фильмінің 15 сериясы;- Инстаграм, Фейсбук және ВКонтакте әлеуметтік желілерінде арнайы ашылған History\_pvl парақшасының 20 мың жазылушысы;- Инстаграм, Фейсбук және ВКонтакте әлеуметтік желілерінде арнайы ашылған History\_pvl парақшасындағы 400 пост;- "Туған өлке қазынасы" этнографиялық материалдар жинағы, «Павлодар Ертіс өңіріндегі Алаш қозғалысы» кітабы, «Ауылым - алтын бесігім» кітабы, «Павлодарлық Ертіс өңірінің тарихы» мектеп қосымша сабағына арналған оқулықтың ғаламтор желісінде барлығына қолжетімді электрондық нұсқалары. |
| **Басқа қатысушылар және стейкхолдерлер** | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Иртыш Медиа» ЖШС, Павлодар облысының әкімдігі, облыс аудандарының әкімдіктері, білім беру басқармасы мен бөлімдері, Павлодар облысының мектептері, «Нұр Отан» партиясының филиалдары, Павлодар облысының тұрғындары, Баянауыл мемлекеттік табиғи паркі, Павлодар облысының жастар саясаты басқармасы, Павлодар облысының мәдениет басқармасы, "Ертіс Медиа" ЖШс, Павлодар облысының тілдерді дамыту басқармасы |
| **Жүзеге асыру мерзімі** | 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| **Жүзеге асыру орны***(аудан, қала, тұрғылықты пункт/ұйым)* | Павлодар облысы, облыс мектептері мен колледждері |
| **Құны**  | 60,0 млн.теңге |

1. **ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕСТЕСІ, МАҢЫЗДЫ ЖАЙТТАР/БЕЛГІЛЕР/КІШІ ЖОБА КЕЗЕҢДЕРІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тапсырмалар** | **Нәтиже көрсеткіштері** | **Жүзеге асыру мерзімі** |
| **Басталуы** | **Аяқталуы \*** |
| **1 «Ұйымдастырушылық шаралар» *жағдай/белгі/кезең атауы*** |  |  |
| 1 | Ақпарат жинау | «Тарихыңды таны» жобасының командасын қалыптастыру. Материалдарды, қажетті ақпараттарды жинау және жалпылау, алынған материалдарды талдау, халықаралық және қазақстандық тәжірибені жалпылау. | 2017 жылғы қыркүйек | 2017 жылғы желтоқсан |
| **2 «Маркетинг» *жағдай/белгі/кезең атауы*** |  |  |
| 1 | Маркетинг | 1) Маркетингтік зерттеу жүргізу. 2) PR-команданы қалыптастыру. 3) Маркетинг қызметін жоспарлау. 4) Маркетинг өнімін әзірлеу және жариялау.  | 2018 жылғы қаңтар | 2018 жылғы ақпан |
| 2 | «Ата-қоныс»кэмпингі. Археологиялық-этнографиялық экспедиция жоспары мен маршрутын даярлау. | 1. Бағдарлама және бағдарламаны жүзеге асыру жобасын даярлау.
2. "Ата-қоныс" кэмпингі үшін орын анықтау.
3. Кэмпинг жұмысын жоспарлау.
4. Мәдени-бұқаралық шаралар, Event-жағдайлар сценарийін әзірлеу.
5. Археологиялық-этнографиялық экспедиция жоспары мен маршрутын даярлау.
6. "Бабалар ізімен" тарихи-этнографиялық маршрут шеңберінде экспедиция жоспарын дайындау.
7. Конкурс сценарийін даярлау.
8. Әдістемелік нұсқау дайындау.
9. Бейнетүсірілім жоспарлау.
10. Жарияланымды жоспарлау.
11. Жоба қатерлерін анықтау.
 | 2018 жылғы наурыз | 2018 жылғы мамыр |
| 3 | Қатысушыларды анықтау. Оқыту. Ойындар мен конкурстарды өткізу. | 1. Персоналды оқыту.
2. Тарихи-этнографиялық маршрутты дайындау және тіркеу.
3. Қажетті мүкәммал және техниканы алу.
4. Серіктестермен келісім шартқа отыру.
5. Жоба қатысушыларын анықтау.
6. Тарихи-этнографиялық экспедицияларға шығу, этнографиялық және археологиялық материалдарды жинау.
7. "Ата-қоныс" кэмпингін дайындау.
8. "Ата-қоныс" кэмпингін презентациялауды өткізу.
9. "Ата-қоныс" кэмпингінің жұмысын қамтамасыз ету және өткізу.
10. "Ата-қоныс" кэмпингінде ойындар мен конкурстарды өткізу.
11. "Жеті қазына" конкурсын өткізу;
12. "Бабалар ізімен" тарихи-этнографиялық маршрут шеңберінде экспедиция өткізу;
13. Ойындар мен конкурстарға қатысушыларды жүлделермен марапаттау - "Ата-қоныс" кэмпингінің ойындары мен конкурстарының, "Жеті қазына"конкурсының қатысушыларына жүлделер
14. "Павлодар Ертіс өңіріндегі Алаш қозғалысы» кітабы, "Ауылым - алтын бесігім"кітабы, «Павлодарлық Ертіс өңірінің тарихы» мектеп қосымша сабағына арналған оқулығы үшін материалдарды жинау және жүйелендіру;
15. Аймақтық және республикалық БАҚ, әлеуметтік желілерде материалдарды даярлау және жариялау.
16. "Менің ауылым" фильмін бейнеге түсіру үшін материал даярлау.
 | 2018 жылғы қаңтар | 2019 жылғы желтоқсан.  |
| 4 | Есептер, презентациялар, фильмдер демонстрациясы. | 1. Есеп беру құжаттамасын әзірлеу.
2. Жарияланымдарды презентациялау.
3. Бейне-материалды ТА-да көрсету.
4. «Тарихыңды таны» жобасының нәтижелері бойынша қорытынды аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу.
5. Сараптама өткізу.
 | 2020 жылғы қаңтар | 2020 жылғы желтоқсан |

\* - ескерту: тапсырманы жүзеге асыру мерзімі жағдай/белгі/кезеңді орындау мерзімінен аспауы тиіс!

1. **КІШІ ЖОБА ӘЛЕУЕТІНІҢ ЭКСПРЕСС-БАҒАСЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кіші жобаның оқушылардың сана-сезіміне 6 бағыт бойынша әрекет етуінің әлеуметтік деңгейі** *(1-ден 5 балға дейінгі меже):* | **2017 жылғы масштаб және қамту, БАҚ және әлеуметтік желілер, балдарды есепке ала отырып** | **Қорытынды балл (7+(8/9/10/11)** |
| **Бәсекеге қабілеттілік** | **Прагма****тизм** | **Ұлттық ұқсастықты сақтау** | **Білім мәдениеті** | **Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы** | **Сана-сезім ашықтығы** | **Барлығы(1+2+3+4+5+6)** | **5 (1000 адамға дейін)** | **15 (1000-нан 100 мың адамға дейін)** | **30 (100 мыңнан 1млн. адамға дейін)** | **50** **(1 млн. адамнан аса)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |

1. **НЕГІЗГІ ҚАТЕРЛЕР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Қатерлер** | **Қатер сипаты** |
| 1 | қаржыландыру | Қаржыландыруды уақытша тоқтату – жұмысты тоқтату немесе жұмысты жүргізу уақытының мерзімін ұзарту |