Одобрен

Решением Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Казахстан

от «___»__________ 2017г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2017-2019 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, тыс. тенге |  |  |  | Источник финансирования | Номер бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего на 2017-2019 годы | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в общественных местах и на улицах. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных на улицах на 15 % (или 10 тыс. правонарушений); количества краж чужого имущества на 20% (или 45 тыс. правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по: - доведению до норм положенности количества служебных автомобилей ДПП, оснащенных бортовыми компьютерами и системами GPS (в 2017 году до 80%, в 2018 году до 90%, в 2019 году – 100%); - приобретению для сотрудников ДПП видеорегистраторов (в 2017 году – 100%); - строительству дополнительных участковых пунктов полиции (в 2017 году до 90%, в 2018 году до 95%, в 2019 году – 100%) и проведению капитального ремонта действующих пунктов. | Осуществление процедур государственных закупок. | МИО, МВД | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Расширение сети установок видеонаблюдения на наиболее оживленных улицах, местах массового пребывания граждан, рынках, торговых центрах и иных объектах с выводом на Центр оперативного управления ДВД. | Ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения | МИО, МВД | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обустройство дворов и подъездов домов в ночное время искусственным освещением (в 2017 году – 80%, в 2018 году – 90%, в 2019 году – 100%). | Освещение дворов и подъездов домов | МИО | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Оснащение общественного транспорта системами видеонаблюдения (в 2017 году – 50%, в 2018 году – 75%, в 2019 году – 100%). | Установка камер видеонаблюдения | МИО, МИР | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проработать вопросы по созданию Центров по временному содержанию иностранцев, подлежащих реадмиссии. | Анализ и предложения по открытию Центров | МВД, МТСЗН, МИО. | 2017 год | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Изъятие у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. | Проведение акции по выкупу оружия | МВД | 2017-2019 годы | 391 918 | 144 405 | 130 768 | 116 745 | РБ | 076-113 |
|  | Организация и проведение общереспубликанских оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Кару», «Безопасная дорога», «Внимание-дети!», «Нелегал», «Мигрант», «Браконьер» и т.д. | График проведения оперативно-профилактических мероприятий | МВД, МИО, ЦГО (по согласованию). | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на профилактику краж чужого имущества в рамках Дорожной карты «Стоп кражам». | Осуществление соответствующих мероприятий | МВД, МИК, ГП (по согласованию), МСХ, МОН, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения. (ожидаемые результаты: снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10% (или 1 800 ДТП), в том числе, погибших в них на 6% (или 135 погибших). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сети стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД. | Акты ввода в эксплуатацию | МИО, МВД | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обустройство пешеходных переходов искусственным освещением, а также светофорных объектов табло обратного отсчета времени. | Акты ввода в эксплуатацию | МИО | 2017-2019 годы |  |  |  |  | МБ |  |
|  | Строительство подземных и надземных пешеходных переходов и разно-уровневых транспортных развязок, а также дальнейшее внедрение канализированных правосторонних съездов на перекрестках. | Акты ввода в эксплуатацию | МИО, МИР | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Строительство объездных дорог вокруг крупных городов, расположенных на транзитных направлениях. | Акты ввода в эксплуатацию | МИО, МИР | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проведение агитационно-информационных мероприятий среди участников дорожного движения, направленных на снижение аварийности в т.ч. профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | Проведение конкурсов, акций, лекций | МВД, МОН, МЗ, МИО, НПО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 9% (или 300 правонарушений), в том числе, совершенных в отношении несовершеннолетних на 15% (или 400 правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы: - введения медико-социального сопровождения неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел; - упрощения процедуры направления и пересмотра категории несовершеннолетних, подлежащих направлению в организации образования с особым режимом содержания; - определения перечня предметов, запрещенных к проносу и использованию в организациях образования и введения ответственности за нарушение указанных требований; - создания на базе организаций образования Центров поддержки семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Предложения по внесению изменений и дополнений в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка». | МОН, МВД, МЗ, МТСЗН | Май 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение занятости и досуга учащихся учебных заведений в свободное от учебы время. | Создание бесплатных групп «продленного дня», доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов. | МИО, МОН, МКС | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обеспечение организации досуга в период школьных каникул для несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел и проживающих в неблагополучных семьях на весь каникулярный период. | Создание и функционирование трудовых и оздоровительных лагерей, а также временное трудоустройство. | МИО, МВД, МОН | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обеспечение контроля за территориями учреждений образования всех уровней. (в 2017 году – 50%, в 2018 году – 75%, в 2019 году – 100%). | Установка систем видеонаблюдения и турникетов | МИО, МОН, МВД | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проведение мониторинга интернет-пространства на предмет выявления сайтов, ресурсов и т.п., пропагандирующих насилие, суицид, наркоманию и алкоголизм. | Блокировка сайтов и ресурсов | МИК, ГП (по согл.), МВД, МОН | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оперативного совместного реагирования медицинских служб и школьных психологов по предотвращению фактов совершения суицидов среди несовершеннолетних. | Внедрение опыта Кызылординской области. | МИО, МЗ | 4 квартал 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
| - д | Вовлечение учащихся общеобразовательных учебных заведений в профилактику правонарушений. | Создание дружин, отрядов «Юные помощники полиции», «Юные инспектора дорожного движения» | МВД, МОН, МИО | сентябрь-май 2017-2019 годов | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Праворазъяснительная работа среди учащихся общеобразовательных учебных заведений по вопросам недопущения правонарушений, с привлечением НПО и правоохранительных органов. | Проведение лекций, бесед. | МОН, МВД, МТСЗН, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Воспитание молодежи в духе уважения к старшим и почитания института семьи. | Создание «Советов аксакалов». | МДРГО, МИО, МВД | Декабрь 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. | Проведение рейдовых мероприятий | МВД, МОН, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Расширение форм досуга детей и подростков в жилых массивах | Строительство и обустройство детск. и спортивных площадок, дворовых клубов | МИО | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Организация встреч со спортсменами, достигшими высоких результатов в области спорта, известными в обществе людьми, учеными, ветеранами и др., в общеобразовательных учреждениях городов и районов. | Проведение встреч | МКС, МОН, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Открытие на интернет-ресурсах правоохранительных органов разделов для детей познавательного характера об их деятельности. | Раздел интернет-ресурса правоохранительных органов | ГП, МВД, АДГСПК, МФ | 3 квартал 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и алкоголизма. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных в состоянии опьянения и в сфере семейно-бытовых отношений на 10% (или 2 тыс. правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в регионах Кризисных центров с приютом для жертв, пострадавших от бытового насилия. | Открытие кризисных центров | МИО, МВД, МСЗР | Декабрь 2017 года | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Совершенствование механизмов профилактики бытового насилия. | Разработка и принятие дорожной карты «Казахстан без насилия в семье» | ГП (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСЗН, МИО | Май 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда преимущества трезвого образа жизни, выработка активной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных напитков и наркотиков. | Организация физкультурно-спортивных и иных мероприятий. | МЗ, МКС, МТСЗН, МОН, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в соответствии с положением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, направленных на защиту женщин от насилия. | Проведение акций | МВД, МИО | Ноябрь 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике при акиматах с участием сотрудников полиции, представителей образования, здравоохранения, занятости и НПО для оказания им необходимой помощи и поддержки неблагополучным семьям. | Посещение неблагополучных семей и оказание им помощи. | МИО, НПО | 1 раз в квартал 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по снижению количества убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, путем активизации: - выявления фактов распития алкогольных напитков или лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения; - направления наркозависимых лиц на принудительное лечение в наркологические организации; - противодействия незаконному обороту всех видов огнестрельного оружия; - работы с неблагополучными семьями и другими категориями подучетных лиц. | Проведение рейдовых и профилактических мероприятий. | МВД, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обучение медицинских работников, в том числе сельской местности по проведению медицинского освидетельствования на предмет определения алкогольного или наркотического опьянения. | Выдача соответствующих сертификатов. | МЗ, МИО | 1 раз в полугодие, 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по решению вопроса внедрения упрощенной процедуры оформления в наркологические организации больных алкоголизмом и наркоманией для принудительного лечения. | Внесение соответствующих поправок в законодательство | МЗ, МИО, МВД | 3 квартал 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопрос по изменению порядка надзора и контроля за соблюдением требований законодательства, регламентирующих продажу алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года. | Предложения по внесению дополнений в Предпринимательский Кодекс | МВД, МНЭ, НПП «Атамекен» (по согласованию) | 2-ой квартал 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | С учетом анализа правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, в том числе в местах массового отдыха (курортные зоны и другие зоны отдыха), рассмотрение вопросов расширения сети Центров временной адаптации и детоксикации. | Открытие Центров | МЗ, МВД, МФ, МНЭ, МИО | 2017-2019 годы | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
| Профилактика повторной преступности. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами на 3% (или 1 360 правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы совершенствования форм и методов профилактики правонарушений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в части: - установления ограничений на запрет употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ на период нахождения под контролем полиции после условно-досрочного освобождения; - установления соответствующих обязанностей и ограничений в отношении лиц, формально подпадающих под административный надзор по аналогии с некоторыми ограничениями, устанавливаемыми в отношении поднадзорных лиц; - расширение перечня категорий, лиц, подлежащих профилактическому учету и контролю, с включением в него ранее судимых лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. | Предложения в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы» | МВД, МЗ, МТСЗН | Июнь 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по созданию и расширению имеющихся Центров реабилитации и социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Открытие Центров | МИО, МВД, МЗ, МТСЗН | 2017-2019 годов | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы. | Заключение меморандумов с предприятиями, выделение квот, проведение ярмарок вакансий, акций «Ищу работу». | МИО, МТСЗН | 2017-2019 годов | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение системной, индивидуальной профилактической работы с осужденными, приверженцами идеологии терроризма религиозного экстремизма в целях их дерадикализации, а также мероприятий по недопущению распространения в среде спецконтингента учреждений пенитенциарной системы идеологии терроризма, религиозного экстремизма, идей салафизма. | Осуществление соответствующих мероприятий | МВД, МДРиГО, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию) | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие с институтами гражданского общества и средствами массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы пересмотра форм, размеров вознаграждения и стимулирования граждан, их социальной защиты, участвующих обеспечении общественного порядка. | Предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство. | МВД, ГП (по согласованию), МИО | 3-ий квартал 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принять меры по привлечению незанятой молодежи и безработных к обеспечению охраны общественного порядка. | В рамках реализации социальных программ «Общественные работы». | МИО МТСЗН МВД. | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Использование социальных сетей (В Контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и др.) и мессенджеров (WatsApp, Viber, Telegram и др.) для возможности гражданам анонимно сообщать о фактах правонарушений. | Внедрение пилотного проекта «Zero Tolerance» (Нулевая терпимость) г. Павлодар | Акимат Павлодарской области | 4 квартал 2017 года | В пределах предусмотренных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Привлечение граждан к созданию в обществе атмосферы нетерпимости к мелким правонарушениям, в том числе выброс мусора, нарушение тишины, распитие алкогольных напитков и т.п. | Проведение конкурсов «Образцовый двор», «Лучший подъезд», «Чистая улица» и т.п. | МИО, МВД | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профилактических акций «Приемная на дороге» и «День открытых дверей» с привлечением общественности и СМИ. | Проведение акций | МВД, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Освещение о ходе реализации Комплексного плана профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы в средствах массовой информации. | Размещение материалов на официальных сайтах, в печатных изданиях и телевидении | МВД, ЦГО, МИО | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о положительных аспектах участия граждан в обеспечении правопорядка. | Размещение материалов на официальных сайтах, в печатных изданиях и телевидении | МИО, МВД | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, создание имиджа положительного, законопослушного гражданина казахстанского общества. | Проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей и иных массовых соревнований. | МКС, МИК, МОН, МЗ, МИО. | 2017-2019 годы | 495 300 В пределах предусмотренных средств | 165100 | 165100 | 165100 | РБ МБ |  |
|  | Демонстрация социальных видеороликов по профилактике правонарушений. | Размещение на уличных «LED экранах», в местах обслуживания населения. | МИО, МВД | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Патриотическое воспитание личного состава, а также пропаганды мужества и героизма сотрудников правоохранительных органов. | Проведение республиканских акций «Қазіргі қаһарманы» | ГП, МВД, АДГСПК, МФ | 2017-2019 годы | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пересмотр ведомственных критериев оценки деятельности правоохранительных органов с обязательным включением в качестве одного из показателей повышение уровня доверия населения. | Ведомственные акты | ГП, МВД, АДГСПК, МФ | 4 квартал 2018 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Определение уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов. | Проведение статистических наблюдений | МНЭ (по согласованию) | 3 квартал 2018 года | 17 483 |  | 1 072 | 16 411 | РБ | 081 |

Примечание:

расшифровка аббревиатур:

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан;

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

АДГСПК – Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции;

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

МДРиГО – Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МИК – Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан;

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МИО – Местные исполнительные органы.

НПО – Неправительственные организации;

СМИ – Средства массовой информации;

ЦГО – Центральные государственные органы.

Ожидаемые результаты

реализации Комплексного плана профилактики правонарушений

в Республике Казахстан на 2017-2019 годы.

| № п/п | Наименование индикатора | Прогнозируемое снижение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах на 15 % (или 10 тыс. правонарушений). | - 5% | - 5% | - 5% |
| 2. | Снижение количества краж чужого имущества на 20% (или 45 тыс. правонарушений). | - 5% | - 5% | - 10% |
| 3. | Снижение количества правонарушений, совершенных в состоянии опьянения и в сфере семейно-бытовых отношений на 10% (или 2 тыс. правонарушений). | - 3% | - 3% | - 4% |
| 4. | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 9% (или 300 правонарушений). | - 2% | - 3% | - 4% |
| 5. | Снижение количества правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 15% (или 400 правонарушений). | - 5% | - 5% | - 5% |
| 7. | Снижение количества правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами на 3% (или 1 360 правонарушений). | - 1% | - 1% | - 1% |
| 8. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10% (или 1 800 ДТП) | - 2% | - 4% | - 4% |
|  | в том числе, погибших в них на 6% (или на 135 погибших) | - 2% | - 2% | - 2% |