Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2020 жылғы « »

№ қаулысымен

бекітілген

**Қазақстан Республикасының жастарын қолдау жөніндегі 2021** – **2025 жылдарға арналған**

**КЕШЕНДІ ЖОСПАР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындау мерзімі** | **Болжамды шығыстар**  **(мың теңге)** | **Қаржыландыру көзі** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық әлеуетін дамыту** | | | | | | |
| 1 | Өңірлер мен техникалық, кәсіптік және жоғары білім беру ұйымдарының мамандықтары бөлінісінде еңбек нарығының қажеттіліктеріне талдау жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині,  БҒМ, ЖАО,  Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 2 | Кәсіптік бағдарлау жұмысына, жастарды еңбек нарығының қажеттіліктері туралы хабардар етуге бағытталған іс-шараларды іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, БҒМ,  Еңбекмині,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 84 579  2022 жыл – 86 404  2023 жыл – 84 799  2024 жыл – 78 749  2025 жыл – 80 045 | ЖБ |
| 3 | Жас ғалымдарды, сондай-ақ стартап-жобаларды қолдау жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ,  ЦДИАӨМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | БҒМ  2021 жыл –  3 000 000  2022 жыл –  3 000 000  2023 жыл –  3 000 000 | РБ (217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл –96 665  2022 жыл – 96 665  2023 жыл – 47 590  2024 жыл – 43 372  2025 жыл – 43 372 | ЖБ |
| 1. **Саламатты өмір салтын қалыптастыру және бұқаралық спортты дамыту** | | | | | | |
| 4 | Жастар ресурстық орталықтары мен жастар денсаулық орталықтары арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен жоспарды әзірлеу және іске асыру | бірлескен жоспар | АҚДМ,  ДСМ,  ЖАО | 2021 жыл | талап етілмейді | - |
| 5 | Аудан орталықтары мен шағын қалаларда жастарға арналған мәдени-демалыс орталықтары желісін, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін белсенді тарту арқылы дамыту | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | 2021 жыл – 3 360 604  2022 жыл – 417 475  2023 жыл – 417 695  2024 жыл – 417 725  2025 жыл – 417 935 | ЖБ,  демеушілік қаражатты тарту |
| 6 | Жастар арасында суицидтердің алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру. | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ДСМ, БҒМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 179 892  2022 жыл – 180 131  2023 жыл – 181 435  2024 жыл – 181 915  2025 жыл – 182 254 | ЖБ |
| 7 | Жастар арасында саламатты өмір салтын қалыптастыру бойынша «Fitness Park» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  МСМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 781 199  2022 жыл – 803 494  2023 жыл – 826 542  2024 жыл – 840 369  2025 жыл – 864 782 | ЖБ |
| 8 | Ауладағы спорт алаңдары базасында балалар мен жастар арасында спорттық іс-шаралар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 299 585  2022 жыл – 271 862  2023 жыл – 271 970  2024 жыл – 272 204  2025 жыл – 272 343 | ЖБ |
| 9 | Жастар арасында репродуктивті денсаулықты сақтау мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ДСМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 12 000  2022 жыл – 11 769  2023 жыл – 11 769  2024 жыл – 11 769  2025 жыл – 11 769 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ДСМ  2021 жыл – 34 774  2022 жыл – 35 089  2023 жыл – 35 089 | РБ (070 «Қоғамдық денсаулықты қорғау» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 32 517  2022 жыл – 32 721  2023 жыл – 32 914  2024 жыл – 33 771  2025 жыл – 34 048 | ЖБ |
| 10 | Әрбір өңірде кемінде 50 спорт алаңын (футбол, волейбол, баскетбол, street workout) салу бойынша «Қолжетімді спорт» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, МСМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 401 965  2022 жыл – 419 265  2023 жыл – 443 465  2024 жыл – 453 317  2025 жыл – 469 917 | ЖБ |
| 11 | Насихаттаудың қазіргі заманғы әдістері арқылы жастар арасында психикалық, мінез-құлқындағы өзгерістердің (аурулардың), оның ішінде психобелсенді заттарды қолданумен байланысты алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 66 102  2022 жыл – 68 388  2023 жыл – 69 777  2024 жыл – 66 525  2025 жыл – 66 812 | ЖБ |
| 12 | ҮЕҰ тарта отырып, мүмкіндігі шектеулі жастарға арналған іс-шаралар кешенін іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 44 499  2022 жыл – 44 662  2023 жыл – 44 301  2024 жыл – 40 945  2025 жыл – 41 185 | ЖБ |
| 13 | Өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ДСМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 14 | Мектеп психологтарына жастардың өзекті проблемалары жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | әдістемелік ұсынымдар | АҚДМ,  БҒМ, ДСМ,  ЖАО | 2021 жыл | талап етілмейді | - |
| 1. **Жастарды жұмысқа орналастыру және кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін жағдай жасау** | | | | | | |
| 15 | Жастарды, оның ішінде ауылдық жерлерден және NEET санатындағы жастарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 413 118  2022 жыл – 370 937  2023 жыл – 414 093  2024 жыл – 326 298  2025 жыл – 326 298 | ЖБ |
| 16 | Өмірде қиын жағдайға тап болған жастарды жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуге (NEET санатындағы жастардың үлесін азайту) бағытталған іс-шараларды іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл –100 316  2022 жыл – 101 906  2023 жыл – 103 575  2024 жыл – 68 716  2025 жыл – 68 716 | ЖБ |
| 17 | NEET жастарды әлеуметтендіру және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, БҒМ, Еңбекмині,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 40 000  2022 жыл – 40 000  2023 жыл – 40 000  2024 жыл – 40 000  2025 жыл – 40 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 61 538  2022 жыл – 62 056  2023 жыл – 58 585  2024 жыл – 52 991  2025 жыл – 53 369 | ЖБ |
| 18 | «Zhas Project» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 1 859 900\*  2022 жыл – 1 831 500\*  2023 жыл – 1 831 500\*  2024 жыл – 1 831 500\*  2025 жыл – 1 831 500\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 169 682  2022 жыл – 184 824  2023 жыл – 185 108  2024 жыл – 185 274  2025 жыл – 185 348 | ЖБ |
| 19 | Жастар ресурстық орталықтарының ЖОО, ТжКБ түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша бос орындар жәрмеңкесін өткізуі | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині, ЖАО, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 20 | «Профнавигация» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 25 809  2022 жыл – 25 809  2023 жыл – 25 809  2024 жыл – 25 809  2025 жыл – 25 809 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| 21 | Инклюзивті қоғамды құруға және дамытуға бағытталған жастар бастамаларын қолдау | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 9 117  2022 жыл – 9 328  2023 жыл – 9 459  2024 жыл – 9 716  2025 жыл – 10 043 | ЖБ |
| 1. **Жастар үшін қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамыту** | | | | | | |
| 22 | Колледждер мен ЖОО студенттерінің жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 23 | Қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде жастардың тұрғын үй мәселелерінің шешілуіне мониторингтеу | АҚДМ-ға ақпарат | ИИДМ,  БҒМ, АҚДМ,  ҰЭМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 24 | Жұмыс істейтін жастарды сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 25 | Жас отбасыларға жеңілдікпен кредит беру жөніндегі өңірлік жобаларды енгізу бойынша (оның ішінде қолданыстағы «Отбасы банк» АҚ өнімдері шеңберінде) ұсыныстар әзірлеу | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО,  «Отбасы банк» АҚ (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 1. **Жастардың құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікке тәрбиелеу** | | | | | | |
| 26 | Жастардың құқықтық мәдениетін арттыруға бағытталған іс-шараларды жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 107 453  2022 жыл – 108 000  2023 жыл – 108 617  2024 жыл – 104 099  2025 жыл – 104 419 | ЖБ |
| 27 | Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  СҚА,  БҒМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 124 520  2022 жыл – 124 648  2023 жыл – 124 883  2024 жыл – 122 717  2025 жыл – 122 850 | ЖБ |
| 28 | Жасөспірімдер мен жастардың девиантты мінез-құлқының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  БҒМ, ІІМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 97 481  2022 жыл – 97 230  2023 жыл – 97 330  2024 жыл – 97 330  2025 жыл – 97 330 | ЖБ |
| 29 | Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарды оңалту және бейімдеу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ІІМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 76 640  2022 жыл – 76 640  2023 жыл – 76 740  2024 жыл – 76 740  2025 жыл – 76 840 | ЖБ |
| 1. **Қоғамдық сананы жаңғырту шеңберінде жастарды рухани-адамгершілік және отбасылық құндылықтарға тарту** | | | | | | |
| 30 | Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  МСМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| МСМ  2021 жыл – 718 578  2022 жыл – 355 548  2023 жыл – 41 021 | РБ (033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен танымал ету және архив ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 79 807  2022 жыл – 80 310  2023 жыл – 81 284  2024 жыл – 76 954  2025 жыл – 77 328 | ЖБ |
| 31 | Жастар арасында мемлекеттік тілді дәріптеу жөнінде іс-шаралар жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  МСМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 22 000  2022 жыл – 22 000  2023 жыл – 22 000  2024 жыл – 22 000  2025 жыл – 22 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| МСМ  2021 жыл – 4 971  2022 жыл – 4 971  2023 жыл – 4 971  2024 жыл – 4 971  2025 жыл – 4 971 | РБ (021 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 203 829  2022 жыл – 409 883  2023 жыл – 330 948  2024 жыл – 251 900  2025 жыл – 126 300 | ЖБ |
| 32 | Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | Қорғанысмині,  БҒМ, АҚДМ, ІІМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 165 740  2022 жыл – 164 369  2023 жыл 162 391  2024 жыл – 159 965  2025 жыл – 161 679 | ЖБ |
| 33 | Жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік пен құмар ойындардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЦДИАӨМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000  2022 жыл – 20 000  2023 жыл – 20 000  2024 жыл – 20 000  2025 жыл – 20 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 33 619  2022 жыл – 34 060  2023 жыл – 34 263  2024 жыл – 34 458  2025 жыл – 34 731 | ЖБ |
| 34 | Жастар арасында отбасылық құндылықтарды нығайту жөніндегі шараларды институционалдау | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 25 000  2022 жыл – 25 000  2023 жыл – 25 000  2024 жыл – 25 000  2025 жыл – 25 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 52 459  2022 жыл – 53 238  2023 жыл – 54 017  2024 жыл – 52 853  2025 жыл – 53 363 | ЖБ |
| 35 | Дағдарыс орталықтарының қызметін жетілдіру, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және агрессорлармен жұмыс жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині,  БҒМ, ДСМ,  ІІМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 15 000  2022 жыл – 15 000  2023 жыл – 15 000  2024 жыл – 15 000  2025 жыл – 15 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 56 653  2022 жыл – 61 530  2023 жыл – 62 683  2024 жыл – 64 795  2025 жыл – 67 027 | ЖБ |
| 36 | Өмірде қиын жағдайда жүрген балалы отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  Еңбекмині, БҒМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 30 000  2022 жыл – 30 000  2023 жыл – 30 000  2024 жыл – 30 000  2025 жыл – 30 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 85 808  2022 жыл – 86 187  2023 жыл – 86 640  2024 жыл – 113 903  2025 жыл – 114 126 | ЖБ |
| 37 | Шетелде тұратын және оқитын қазақстандық жастарды шоғырландыру жөніндегі жобаларды іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  СІМ, БҒМ | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| 38 | Жастардың белсенді азаматтық ұстанымын, сыни ойлау дағдыларын, басқалардың пікіріне толеранттылықты қалыптастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  БҒМ, ЖАО | 2022 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 168 614  2022 жыл – 153 452  2023 жыл – 169 408  2024 жыл – 56 308  2025 жыл – 56 739 | ЖБ |
| 39 | Жастардың психикалық денсаулығына ықпал ететін жобаларды іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ДСМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 20 000\*  2022 жыл – 20 000\*  2023 жыл – 20 000\*  2024 жыл – 20 000\*  2025 жыл – 20 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 23 770  2022 жыл – 23 770  2023 жыл – 24 270  2024 жыл – 24 270  2025 жыл – 24 370 | ЖБ |
| 1. **Экологиялық мәдениетті қалыптастыру** | | | | | | |
| 40 | Экологиялық мәдениетті қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ЭГТРМ,  БҒМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 137 050  2022 жыл – 137 050  2023 жыл – 137 050  2024 жыл – 137 050  2025 жыл – 137 050 | ЖБ |
| 41 | «Жасыл ел» еңбек жасақтарының жұмысын ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 589 843  2022 жыл – 607 599  2023 жыл – 613 889  2024 жыл – 467 678  2025 жыл – 467 678 | ЖБ |
| 42 | Жастар арасында экологиялық мәдениетті нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЭГТРМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 30 000  2022 жыл – 30 000  2023 жыл – 30 000  2024 жыл – 30 000  2025 жыл – 30 000 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 180 987  2022 жыл – 181 172  2023 жыл – 181 474  2024 жыл – 181 897  2025 жыл – 182 193 | ЖБ |
| 1. **Дарынды жастардың дамуына жәрдемдесу** | | | | | | |
| 43 | «Тәуелсіздік ұрпағы» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | 2021 жыл – 25 000\*  2022 жыл – 25 000\*  2023 жыл – 25 000\*  2024 жыл – 25 000\*  2025 жыл – 25 000\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 33 443  2022 жыл – 33 607  2023 жыл – 34 155  2024 жыл – 34 410  2025 жыл – 34 807 | ЖБ |
| 44 | Жастарға гранттар бөлу бойынша «Дарынды жастар» пилоттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 103 514\*  2022 жыл – 103 514\*  2023 жыл – 103 514\*  2024 жыл – 103 514\*  2025 жыл – 103 514\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 14 779  2022 жыл – 29 946  2023 жыл – 30 152  2024 жыл – 30 910  2025 жыл – 31 173 | ЖБ |
| 45 | «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру рәсімін өткізу | сыйлық беру | АҚДМ | 2021 –  2025 жылдар | 2021 жыл – 6 500  2022 жыл – 6 500  2023 жыл – 6 500  2024 жыл – 6 500  2025 жыл – 6 500 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| 46 | Талантты жастарды қолдау жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  МСМ, ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | талап етілмейді | - |
| 1. **Жастар саясатын институционалдық дамыту, ғылыми-зерттеу және әдістемелік қамтамасыз ету** | | | | | | |
| 47 | «Қазақстан жастары» жастардың даму индексін әзірлеу және мониторинг жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО | 2023 жыл,  2025 жыл | АҚДМ  2023 жыл – 25 581\*  2025 жыл – 25 711\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 7 800  2022 жыл – 7 800  2023 жыл – 14 400  2024 жыл – 7 800  2025 жыл – 14 600 | ЖБ |
| 48 | «Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасын дайындау және таныстыру | Үкіметке ұлттық баяндама | АҚДМ,  ЖАО,  «Жастар» ҒЗО (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 14 454  2022 жыл – 14 490  2023 жыл – 14 700  2024 жыл – 14 700  2025 жыл – 14 700 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 3 100  2022 жыл – 3 100  2023 жыл – 3 100  2024 жыл – 3 300  2025 жыл – 3 300 | ЖБ |
| 49 | Жастардың өзекті мәселелері бойынша қоғамдық пікірді салмақтау | әлеуметтік зерттеу | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 29 337  2022 жыл – 29 337  2023 жыл – 27 505  2024 жыл – 27 505  2025 жыл - 27 505 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 33 478  2022 жыл – 34 990  2023 жыл – 35 177  2024 жыл – 58 318  2025 жыл – 58 331 | ЖБ |
| 50 | Жастарды мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары мен құралдарының тиімді іске асырылуына қоғамдық мониторинг жүргізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині, БҒМ, ҰЭМ, ДСМ, ІІМ, Қорғанысмині, ИИДМ, МСМ | 2022 және  2024 жылдар бойы | талап етілмейді | - |
| 51 | Жастар ресурстық орталықтарының қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін қабылдау | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  ЖАО,  «Жастар» ҒЗО (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 9 200  2022 жыл – 9 200  2023 жыл – 9 200  2024 жыл – 9 200  2025 жыл – 9 200 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 288 754  2022 жыл – 291 591  2023 жыл – 296 586  2024 жыл – 193 271  2025 жыл – 193 651 | ЖБ |
| 52 | Мәдени-демалыс ұйымдарының қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды пысықтау және енгізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, МСМ,  ЖАО | 2021 жыл | талап етілмейді | - |
| 1. **Ақпараттық қолдау** | | | | | | |
| 53 | Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы бірыңғай интернет-ресурсты қолдау | www.eljastary.kz сайты | АҚДМ,  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | 2021 жыл – 336  2022 жыл – 336  2023 жыл – 336  2024 жыл – 336  2025 жыл – 336 | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 12 600  2022 жыл – 12 600  2023 жыл – 12 800  2024 жыл – 12 800  2025 жыл – 13 100 | ЖБ |
| 54 | Мемлекеттік жастар саясаты шараларын ақпараттық-талдамалық қолдау | Үкіметке ақпарат | АҚДМ  ЖАО | 2021 –  2025 жылдар | АҚДМ  2021 жыл – 43 169\*  2022 жыл – 43 256\*  2023 жыл – 43 342\*  2024 жыл – 43 342\*  2025 жыл – 43 342\* | РБ (007 «Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы) |
| ЖАО  2021 жыл – 77 449  2022 жыл – 77 449  2023 жыл – 77 649  2024 жыл – 77 649  2025 жыл – 77 949 | ЖБ |
| 55 | «Цифрлық Қазақстан» интернет-ресурсы туралы жастарды хабардар ету жөнінде іс-шаралар жүргізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЦДИАӨМ,  ЖАО,  «ЗЕРДЕ» ҰИХ» АҚ (келісу бойынша) | 2021 –  2025 жылдар | ЖАО  2021 жыл – 27 821  2022 жыл– 27 821  2023 жыл – 28 021  2024 жыл – 28 021  2025 жыл – 28 321 | ЖБ |

**Ескерту**

\* Іс-шаралар жоспарын қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті бекіткен кезде нақтыланатын болады

Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| АҚДМ  «Атамекен» ҰКП  БҒМ  ДСМ  Еңбекмині  ЖАО  «Жастар» ЗҒО  ЖБ  ИИДМ  Қорғанысмині  МСМ  «Отбасы банк» АҚ  РБ  СҚА  СІМ  «ҰИХ «ЗЕРДЕ» АҚ  ҰЭМ  ҮЕҰ  ЦДИАӨМ  ІІМ  ЭГТРМ | * Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі * «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы * Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі * Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі * Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі * жергілікті атқарушы органдар * «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы * жергілікті бюджет * Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі * Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі * Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі * «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы * республикалық бюджет * Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі * Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі * «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы * Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі * үкіметтік емес ұйымдар * Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі * Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі * Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |