**«УТВЕРЖДАЮ»**

**вице-министр**

**информации и общественного развития**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Тлепов**

**Дорожная карта**

**по реализации спецпроекта** **«Дәстүр мен ғұрып»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответствен-ные исполнители** |  |  | **Срок реализации** | **Финансиро-вание** | **Форма завершения** |
| 1 | Информационно-разъяснительная работа по реализации Концепции проекта | МИОР, МОН, МИИР, МИО, КИОР | УИОР,  УО,  УПТиАД,  акиматы городов и районов | + | На постоянной основе | В рамках предусмотренных средств | СМИ, социальные сети, билборды, общественный транспорт, информационные стенды |
| 2 | Запуск тематических рубрик во всех видах СМИ на основе теории Nudge | МИОР, КИОР | - | - | На постоянной основе | В рамках бюджета КИОР | Месседжи в СМИ и социальных сетях на основе пословиц и поговорок |
| 3 | Создание и активное продвижение в СМИ и социальных сетях контента, связанного с традициями и обычаями | МИОР, КИОР | - | - | На постоянной основе | В рамках бюджета КИОР | Челлендж #Dastur, привлечение блогеров, создание тематических страниц, видео, подкасты, статьи |
| 4 | Организация комплекса мероприятий по поддержке народного творчества | МКС, МИО | УКРЯиАД  (свод)  «ОЦНТ и КДД Шаңырақ» | + | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Выставки национальных ремесел, недели моды национальной одежды, фестивали Жырау, театральные постановки, поддержка молодых художников, ювелиров, ремесленников |
| 5 | Организация комплекса мероприятий «Уникальные блюда казахской кухни» | МИО | В 1 полугодие 2020 на телеканале Ертіс выходила телепередача |  | сентябрь | Местный Бюджет | Комплекс мероприятий |
| 6 | Проведение гастро-тура на тему «Саркыт» с целью возрождения древних блюд, приготовленных предками. | КИОР, МИО | Рассмотрим вопрос запланировать данное меропрития 2021 году | Укиряд - | сентябрь-ноябрь | В рамках предусмотренных средств | Гастро-тур |
| 7 | Разработка и запуск на ТВ и радио новых специализированных программ «100 казахских традиций» и «100 национальных блюд Казахстана» | МИОР, КИОР | - | - | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Телепрограммы |
| 8 | Производство документальных фильмов, ток-шоу, культурных программ, а также открытие специальных разделов в СМИ, пропагандирующих национальные традиции и обычаи | МИОР, МКС, КИОР | -- | - | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Выпуск не менее 2-х док фильмов, рубрики на республиканских и региональных телеканалах |
| 9 | Производство образовательных мультфильмов, анимационных фильмов и программ для детей | МИОР, МОН, КИОР | - | - | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Выпуск не менее 1 анимационного фильма, 1 программы на республиканском телеканале |
| 10 | Подготовка и публикация материалов в республиканских и региональных изданиях о традициях, обычаях, национальных блюдах | МИОР, МИО | УИОР,  УКРЯиД  (Областной музей литературы и искусства имени Бухар жырау,  «Баянаульский мемориальный музей академика К.И.Сатпаева»)  УО,  ВУЗы  (по согласованию) | + | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Еженедельные/ежемесячные тематические статьи |
| 11 | Размещение материалов на «Ruh.kz» | КИОР | - | -  - | 2 полугодие | В рамках бюджета КИОР | Видео-ролики, посты |
| 12 | Региональный конкурс декоративно-прикладного искусства, мастеров кисти, резьбы по дереву и железу «Шеберлер қаласы: ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» | МИО | --- | - | Сентябрь-октябрь | Местный бюджет | Выставки |
| 13 | Конкурс среди молодых семей  «Отбасы-ұлт тірегі» | МИО | УИОР,  КГУ «Центр развития молодежных инициатив» | + | сентябрь | В рамках предусмотренных средств | Конкурс |
| 14 | Конкурс национальных блюд среди поваров «Бесаспап аспазшы»  *(«Өрметас», «Қарын бөртпе», «Жаужүрек», «Қарын көмбе* | МИО | УО  (КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания») |  | 2 полугодие | Местный бюджет | Конкурс |
| 15 | Реализация проекта «Акберен» в целях развития школы акынов, открытия поэтических школ, кружков в районах и населенных пунктах, приобщения к ораторскому искусству детей, склонных к поэтизму,  Открытие традиционной песенной школы поэтов письменности и айтыскеров | МИО | УО  («Ертіс дарыны»)  УКРЯиД  («ОЦНТ и КДД Шаңырақ») | + | III квартал | Местный бюджет | Кружки, конкурсы, фестивали |
| 16 | Публикация постеров о забытых традициях, истории национальных блюд и национальной одежды в социальных сетях | МИО | УКРЯиД  (Областной музей литературы и искусства имени Бухар жырау,  Баянаульский мемориальный музей академика К.И.Сатпаева, Областной художественный музей) | + | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Постеры, публикации в социальных сетях |
| 17 | Публикация статей и интервью в региональных СМИ в рамках специального проекта  «Дәстүр мен ғұрып» | МИО | УИОР,  САНК  (по согласованию)  УКРЯиД,  УО,  ВУЗы  (по согласованию) | + | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Статьи, интервью |
| 18 | Реализация проекта «Ұлттық киім трендте» | МИО |  | Укиряд - | В течении года | Местный бюджет | Челлендж, акции |

Список сокращений государственных органов:

**МИО** – местные исполнительные органы РК

**МИОР** – Министерство информации и общественного развития РК

**МКС** – Министерство культуры и спорта РК

**КИОР** – Казахстанский институт общественного развития РК

**МОН** – Министерство образования и науки РК

**МИИР** – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК