ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан

от 5 февраля 2021 года

№

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ**

**по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на заседании**

**Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Форма завершения** | **Конечный результат** | **Ответственный государственный орган** | **Ответственное структурное подразделение Администрации Президента** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Правительству Республики Казахстан: | | | | | |
| 2.1 | совместно с Республиканским штабом по проведению 30-летия Независимости Республики Казахстан обеспечить высокий содержательный и организационный уровень проведения всех запланированных в течение юбилейного года мероприятий | июнь,  декабрь  2021 года | информация в АП | обеспечение высокого уровня проведения запланированных мероприятий | Правительство,  МИОР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП, ОГКОТР |
| 2.2 | **до 26 февраля актуализировать План мероприятий с учетом предложений, озвученных в ходе первого заседания Государственной комиссии по проведению 30-летия Независимости Республики Казахстан** | 25 февраля  2021 года | информация в АП | постановление Правительства | Правительство,  МИОР | ОВП |
| 2.3 | до 1 мая внести в Администрацию Президента проект Указа «О юбилейной медали в ознаменование 30-летия Независимости Республики Казахстан» | 30 апреля  2021 года | проект Указа | поощрение граждан, внесших значительный вклад в становление Независимости РК | Правительство,  МИОР | ОВП, КП,  ГПО |
| 2.4 | в рамках концепции проекта Кодекса социального обеспечения предусмотреть комплексное совершенствование системы социального обеспечения граждан | апрель  2021 года | информация в АП | внедрение эффективных мер социальной поддержки населения | Правительство,  МТСЗН | ОСЭМ, ГПО |
| 2.5 | до 1 июня проработать вопрос создания Национального образовательного хаба в области науки, культуры и современного творчества для талантливых и одаренных молодых людей со всех регионов республики с возможностью привлечения к этой деятельности в качестве наставников и менторов выпускников международной стипендии «Болашак» и иных образовательных программ, достигших значимых высот в своих направлениях | 31 мая  2021 года | информация в АП | проект Национального образовательного хаба | Правительство,  МОН, МИОР, МКС, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
| 2.6 | до 1 июня рассмотреть возможность создания на базе технопарка «Astana Hub» единой краудфандинговой платформы для эффективной координации усилий молодых добровольцев и меценатов в реализации перспективных идей и проектов в различных отраслях науки, творчества, креативной индустрии и других | 31 мая  2021 года | информация в АП | проект платформы | Правительство, МИОР, МОН, МЦРИАП | ОВП,ОСЭМ |
| 2.7 | до 1 июля разработать и утвердить Национальный проект «Тәуелсіздік ұрпақтары», предусмотрев в нем качественные показатели по всем направлениям работы с молодежью, включая вопросы трудоустройства, образования и жилья, привлечь к этой работе молодежные и студенческие организации, представителей экспертного и гражданского сообщества | 30 июня  2021 года | информация в АП | постановление Правительства | Правительство,  МИОР | ОВП, ОСП, ГПО, ОГКОТР |
| 2.8 | совместно с акимами городов республиканского значения и областей: | | | | | |
| 1) | продолжить дальнейшую эффективную реализацию инициатив, запущенных в рамках Года волонтера, обеспечив высокую вовлеченность волонтерских и добровольческих организаций в повестку празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан | декабрь  2021 года | информация в АП | увеличение числа волонтерских организаций, задействованных в реализации проектов в сфере волонтерства и благотворитель-ности | Правительство,  МИОР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП |
| 2) | обеспечить активное участие молодежи, студенчества, представителей общественных организаций в реализации праздничных мероприятий | декабрь  2021 года | информация в АП | увеличение числа молодежных организаций, задействованных в реализации праздничных мероприятий | Правительство,  акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП |
| 3) | предусмотреть в рамках празднования 175-летия Жамбыла Жабаева, 155-летия Алихана Букейханова, 150-летия Хаджимукана Мунайтпасова и других выдающихся деятелей мероприятия, широко раскрывающие исторический, политический и культурный потенциал их наследия | декабрь  2021 года | информация в АП | активизация работы по продвижению и популяризации наследия выдающихся деятелей Казахстана | Правительство,  МИОР, МКС, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП |
| 4) | предусмотреть серию просветительских и научно-практических мероприятий к 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона | август  2021 года | информация в АП | просветительские и научно-практические семинары, лекции, круглые столы | Правительство,  МИОР, МКС, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ОВП |
| 3. | Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан проработать вопрос внедрения практики «наставничества» носителей казахского языка для всех желающих усовершенствовать свои знания казахского языка | июнь  2021 года | информация в АП | образовательный проект | МОН, МИОР | ОВП |
| 4. | Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятий по информационно-имиджевому сопровождению празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан за рубежом с учетом международных инициатив, предусмотренных внешнеполитической повесткой на 2021 год | декабрь  2021 года | информация в АП | План информационно-имиджевой работы | МИД, МИОР | ОВПМС |
| 5. | Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан в медиастратегии по информационному освещению хода празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан предусмотреть: | | | | | |
| 5.1 | отдельное направление по продвижению исторической роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, политика которого должна стать идеологическим стержнем всех проводимых мероприятий | июнь  2021 года | информация в АП | План информационно-имиджевой работы | МИОР, Фонд Первого Президента –Елбасы | ОВП |
| 5.2 | новые привлекательные для населения формы и стили информационно-просветительской и воспитательной работы с охватом всех целевых групп | июнь  2021 года | информация в АП | План информационно-имиджевой работы | МИОР, МОН | ОВП |
| 6. | Отделу внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан провести серию семинаров по презентации идеологической карты государственной политики | март  2021 года | график семинаров | семинары | АП | ОВП |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АП | - | Администрация Президента Республики Казахстан |
| ГПО | - | Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан |
| КП | - | Канцелярия Президента Республики Казахстан |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| ОВП | - | Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОВПМС | - | Отдел внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОГКОТР | - | Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОСЭМ | - | Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОСП | - | Отдел стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_